## 2025
Населенный пункт | МКД, в котором запланировано проведение кап. ремонта | Предмет конкурса (вид работ) | Стадия | Победитель | Начало | конец | Состояние объекта на отчетную дату
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 36 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-05-04 | 2025-02-27 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 38 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 41 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 43 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 44 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 77 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 8 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 8 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Призывной, 15 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Барабинская, 6 а | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-05-28 | 2025-03-23 | Доп соглашение
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 4 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Бойко-Павлова, 17 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Монтаж оборудования
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 4 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 25 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 11 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 13 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вострецова, 17 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вострецова, 17 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гоголя, 5 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ПСД на ремонт крыши | договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-06-18 | 2025-02-22 | Обследование объекта
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ПСД на ремонт фасада | договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-06-18 | 2025-02-22 | Обследование объекта
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дзержинского, 19 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дзержинского, 24 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 32 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 119 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 29 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-06-25 | 2025-04-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 30 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 30 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Комсомольская, 85 - памятник | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-07-30 | 2025-04-05 | Обследование объекта
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 11 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 35 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 93 | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-03-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лизы Чайкиной, 9 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Центр строительных технологоий Инжиниринг" 680038 г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 5 п. 1, фактический, почтовый: 680038 г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 5 п. 1; телефон: 8-4212-201-631; электронная почта - cst.khv@gmail.com | 2024-10-08 | 2025-07-30 | Оштукатуривание фасада
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | с момента получения разрешения | 2025-05-30 | Прокладка кабельной линии
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Некрасова, 6 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Некрасова, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2023-12-01 | 2024-10-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Оборонная, 8 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Оборонная, 8 а | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Оборонная, 8 б | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полярная, 2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полярная, 2 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 42 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 42 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 44 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 44 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Прогрессивная, 27 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 18 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Ремонт швов (торцы утеплены - 100%)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 24 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-05-04 | 2024-10-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 30 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 54 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Устройство отмостки; ремонт межпанельных швов; утепление торцов;
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 55 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Устройство отмостки; ремонт межпанельных швов; утепление торцов;
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Рокоссовского, 38 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 50 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-06-08 | 2024-04-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 50 а | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 98 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 98 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Монтаж оборудования
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 3 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 22 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2023-11-17 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 26 | замена лифтов | Договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-09-03 | 2025-06-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 10 а | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-09-03 | 2025-06-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 201 б | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 201 б | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 52 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО УК «Альфа-Строй» адрес: 680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Гаражная, д. 21, оф 40; тел: (915) 100-04-05; эл. почта – ooosu-9@bk.ru, ИНН: 2720062131 | 2024-01-26 | 2024-10-10 | Швы - 100%, замена окон - 100%; утепление торцов
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 84 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Уборевича, 58 | ремонт крыши | договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-06-18 | 2025-11-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фоломеева, 8 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 56 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 110 | ремонт крыши | договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-06-27 | 2025-11-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 112 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 114 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Яшина, 1 | ремонт фасада | договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-06-25 | 2025-10-01
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Яшина, 38 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-08-28 | 2025-06-23
Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Восточное, 34 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кровля ДВ", 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2023-10-11 | 2024-08-05 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Матвеевское, 2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Матвеевское, 2 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Поставка оборудования. Подготовка к монтажу (?Монтаж?)
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | б-р Юности, 14 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 15 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-10-24 | 2024-03-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 1 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 4 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 5 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 6 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 10 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 11 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 13 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 14 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | пер. Братский, 2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 10 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 18 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 20 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 28 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 57/2 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 57/3 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 44/2 | ремонт крыши (переустройство) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 74/3 | ПСД на замену лифтов | будет размещен?
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 10/3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 26/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 12/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/2 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/3 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/4 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 24 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-10-24 | 2024-03-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/3 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/4 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Подготовка ИД
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 53/2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 75 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Баррикадная, 18 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 1/3 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-04-28 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 1/5 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-04-28 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 1/5 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Подготовка ИД
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 66/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Городская, 23 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Дикопольцева, 36 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Дикопольцева, 36/2 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 3 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 11 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 13 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 33 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 31/3 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 57 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 62 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 70/3 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 70/3 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Пирогова, 36/3 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сидоренко, 3 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Подготовка ИД
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 11 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 17 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-04-28 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 17 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Индустриальное, 14 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Комсомольское, 77/2 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 23/5 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | ПД на проверке
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 31 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 35/1 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 43 | ремонт крыши (переустройство) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 79 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Подготовка ИД
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 12 | ПСД на ремонт подвала | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 12 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 29 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Демонтаж оборудования
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 54 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 54 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 58 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 58 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 70 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Монтаж ДК ДШ
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | ул. Амурская, 6 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Монтаж лебедки
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | ул. Пионерская, 15 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | Работы завершены
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, мкр. 2-й, 7 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 6 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "СилА"; 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. ш. Северное, д. 3, офис 11; эл. почта: sila-kms@mail.com; ИНН 2703095930; тел. 8924 313 32 31; директор Фаст Виктор Николаевич | 2023-10-24 | 2024-09-01 | Подготовка ИД
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 12 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "СилА"; 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 31, оф. 2; эл. почта: sila-kms@mail.com; ИНН 2703095930; тел. 7-914-197-60-09; директор Фаст Виктор Николаевич | 2023-12-19 | 2024-10-13 | Подготовка ИД
Амурский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Литовко" | п. Литовко, ул. Таежная, 13 г | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, б-р Приморский, 1 | ремонт фасада | размещен аукцион
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Победная, 5 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Устранение замечаний
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Поселок Токи" | п. Токи, ул. 65 лет Октября, 7 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2024-12-19 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 8 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 11 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 13 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 19 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 43 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 44 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 58 | ремонт ВО | не состоялся
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 23 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-09-10 | 2025-02-06 | Работы завершены
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" | рп. Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 6 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО "Кадар", 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 29, офис 36; телефон/факс: 8(42135) 2-54-18; электронная почта – kadar2000@yandex.ru, ИНН: 2705091160 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" | рп. Переяславка, ул. Клубная, 70 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-30 | 2025-05-25 | Ремонт швов
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Кирова, 10 | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-07-02 | 2025-04-27
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Кирова, 24 | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-07-02 | 2025-04-27
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 9 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-23 | 2025-05-18
Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 1 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы заверешны
Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | пл. Победы, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. 15 Погибших Партизан, 20 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. 15 Погибших Партизан, 20 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 1 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 1 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 7 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 7 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Гончарова, 29 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Гончарова, 29 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 14 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 14 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 14 | ПСД на ремонт подвала | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 17 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-10-01 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 13 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-05-16 | 2024-03-10 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 14 а | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 14 а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 27 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 27 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 4 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 4 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 7 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 7 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 12 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 20 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 20 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 21 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 21 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 26 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 26 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 8 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 8 | ПСД на ремонт Фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 14 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 14 | ПСД на ремонт Фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 7 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пушкинская, 8 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пушкинская, 8 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пушкинская, 8 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 34 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 34 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-03-29 | Устранение замечаний
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Школьная, 14 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-07-05 | 2024-01-20 | .Замена проводки; Устранение замечаний
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, 5а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 6 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 8 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 1 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-10 | 2025-05-05 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Серышева, 1 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 27 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-10 | 2025-05-05 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 31 а | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 31 а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | рп. Майский, ул. Электриков, 6 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | рп. Майский, ул. Электриков, 6 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Обследование объекта
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 18 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 18 а | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Монтаж ДК ДШ
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 17 | ремонт крыши (переустройство) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 23 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 23 а | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Монтаж направляющих
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 24 а | ремонт ГВС | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены, подг.ИД
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 24 а | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены, подг.ИД
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 24 а | ремонт ВО | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены, подг.ИД
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 26 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Монтаж ДК ДШ
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Парковая, 5 а | ремонт крыши | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Строителей, 10 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Строителей, 10 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Монтаж ДК ДШ
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Строителей, 23 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Монтаж ДК ДШ
Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Советская, 5 | ремонт ВО | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01
Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Центральная, 4 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | прокладка розлива, кронштейнов
Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Центральная, 43 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Центральная, 44 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-09-10 | 2025-02-06 | Работы завершены
Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | рп. Корфовский, ул. Ленина, 3 | ремонт крыши | договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-06-18 | 2025-10-01
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Бычиха" | с. Бычиха, ул. Новая, 21 | ремонт ТС | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2023-11-29 | 2024-06-15 | Приостановка работы (акт)
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Корсаково" | с. Рощино, ул. Юбилейная, 9 | ремонт ВО | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2023-11-29 | 2024-06-15 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | б-р Амурский, 18 | установка АИТП | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2023-06-03 | 2023-09-10 | Работы завершены (СУД! Отказ в оплате по решению суда)
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Саратовская, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-07-01 | 2024-04-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ГВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ВО | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ГВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ВО | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 39 | ремонт крыши | договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-06-18 | 2025-10-01
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Антенный, 3 | ПСД на ремонт ТС | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Антенный, 3 | ПСД на установку АИТП | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Ивановский, 14 | ремонт крыши | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснодарский, 17 | ремонт ГВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснодарский, 17 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 6 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 12 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Энерго-Сеть", 680014, г. Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 170, корп. З, Телефон: 7-4212-756025, электронная почта: evgenyp1977@yaoo.com, ИНН:2724160355 | 2023-01-25 | 2023-08-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "Энерго-Сеть", 680014, г. Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 170, корп. З, Телефон: 7-4212-756025, электронная почта: evgenyp1977@yaoo.com, ИНН:2724160355 | 2023-01-25 | 2023-08-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 28 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 28 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 28 | ремонт крыши | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Кустарный, 9 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Облачный, 64 а | ремонт крыши | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Призывной, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Голчина Оксана Александровна ИНН 7707083893 | 2019-06-04 | 2019-06-28 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | проезд Иртышский, 13 | замена лифтов | Договор заключен | ООО "ТЕХНОЛИФТ-ДВ" ИНН 2722112300 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | просп. 60-летия Октября, 1 а | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | просп. 60-летия Октября, 76 | ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Автобусная, 14 | установка АИТП | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Автобусная, 14 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ПСД ПУ ТЭ ГВС | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ПСД ПУ ХВС | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ремонт ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Барабинская, 6 а | установка АИТП | отменен - будет переразмещен?
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-04-26 | 2026-02-19
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 2 | ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 2 | установка АИИСУ ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 4 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ИП Карпухин Михаил Михайлович, адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д.20, кв.4; телефон/факс: 7(929)406-48-30, 8(4212)28-52-97; электронная почта – karpuhinain@mail.ru; ИНН: 272212390250; | 2023-04-20 | 2023-06-18 | РАСТОРЖЕНИЕ?
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 6 а | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 95 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ГВС | аукцион отменен - будет переразмещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ВО | аукцион отменен - будет переразмещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ТС | аукцион отменен - будет переразмещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | установка АИТП | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | установка АИТП | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Бондаря, 19 а | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 50 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 50 | установка ПУ УУ ТЭ | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 168 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Степанов Иван Николаевич ИНН 790153309586 | 2023-05-31 | 2023-07-05 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 153 - памятник | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-06-21 | 2024-01-06 | Расторжение договора?!
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 18 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 18 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-03-27 | 2025-11-01
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 18 | ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 27 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "РСК "Парнтер"" ИНН 2700004205 | 2023-08-15 | 2024-05-20 | -
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 7 | ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 7 | ремонт ВО | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | установка АИТП | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | установка АИТП | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 а | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 г | установка АИИСУ ЭС | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 д | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 2 д | ремонт фасада (утепление) | Договор расторгнут | ООО "Центр строительных технологий инжиниринг" (2723194190 ООО «ЦСТ инжиниринг») УСН Овис Никита Алексеевич до 60 млн. с 20.05.2020 | 2023-04-26 | 2024-04-09 | Договор расторгнут
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 12 | установка АИИСУ ЭС | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 13 б | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 181Б, офис 217/1. Телефон: 8(4212)41-07-67, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2024-04-22 | 2024-10-31 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 16 | установка АИИСУ ЭС | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гайдара, 12 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гайдара, 12 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Герцена, 3 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Герцена, 7 а | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Горького, 48 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Горького, 52 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Демьяна Бедного, 23 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Вардикян Давид Лентрушевич ИНН 272198612460 | 2024-07-29 | 2024-10-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дзержинского, 38 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПерестройкА", 680041, г. Хабаровск, ул. Щербакова, д. 54; почтовый адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Л. Шмидта, д. 30, оф. 23; телефон: 8-914-202-46-77; электронная почта: perestroy100@mail.ru; ИНН: 2723157014; | 2025-04-10 | 2025-12-15
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 23 а | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-11 | 2024-09-01 | ПРИОСТАНОВКА ДО ВЕСНЫ (Замена окон; восстановление откосов в подъездных окнах; )
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 87 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-02-06 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 87 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-02-06 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 87 | установка АИТП | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-02-06 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ТС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ГВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ВО | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Известковая, 33 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Известковая, 33 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ильича, 18 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Истомина, 73 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кабельная, 2 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кабельная, 2 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 32 | ПСД на ремонт крыши | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 81 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-04-26 | 2026-02-19
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 96 | ремонт фасада | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Карла Маркса, 57 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 79 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-11 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кирова, 3 а | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Устройство кирпичной кладки парапета; устройство стропильной системы
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Клубная, 9 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-05-28 | 2025-03-23 | Замена розлива и стояков. (Приостановка до весны)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Клубная, 9 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-05-28 | 2025-03-23 | Замена розлива и стояков. (Приостановка до весны)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 6 | ремонт крыши (переустройство) | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 12 б | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-02-22 | 2023-09-09 | Работы завершены (оплата по решению суда)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 12 б | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-11-03 | 2025-08-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 12 б | ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Костромская, 50 | ремонт крыши (переустройство) | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Костромская, 52 | ремонт крыши (переустройство) | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 14 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 15 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 15 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 17 а | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 84 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 84 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 84 | ремонт ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лазо, 15 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лазо, 15 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 3 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 32 | ремонт крыши | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 33 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 38 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 50 а | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 5 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 5 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 15 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-04-26 | 2026-02-19
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 35 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО КРОВЛЯ-ДВ ИНН 2724163701 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 35 а | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Иванов Виталий Александрович ИНН 270906133000 | 2018-10-16 | 2018-12-16 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 52 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лермонтова, 13 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | установка ПУ УУ ТЭ ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | установка ПУ ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ТС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ГВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ХВС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ВО | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Льва Толстого, 5 - памятник | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2025-12-14
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Магнитогорская, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Магнитогорская, 4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Майская, 35 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Малиновского, 37 | ПСД на ремонт крыши | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Мате Залки, 37 а | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2025-04-26 | 2026-02-19
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 а | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 б | ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 б | ремонт ТС | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 26 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | авторский надзор за ведением работ по ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 |  |  | Проведение авторского надзора
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 40 - памятник | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-07-30 | 2025-04-05 | Обследование объекта
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 2 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-17 | 2024-10-10 | Установка кронштейнов, ремонт отмостки - 100%; ремонт штукатурки; установка кронштейнов
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2024-10-25 | 2025-11-01 | Устройство обрешетки и нового покрытия
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 12 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-03-15 | 2025-11-01
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Покуса, 36 | установка АИИСУ ЭС | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полины Осипенко, 45 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полярная, 2 | ремонт фасада (утепление) | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 6 | ремонт крыши (переустройство) | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 10 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 14 | ремонт крыши (переустройство) | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Путевая, 4 | ремонт ЭС | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, 8 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, 8 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, 58 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2024-10-08 | 2025-04-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ремесленная, 27 | ремонт ВО | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Репина, 5 | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-15 | 2026-01-08
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 17 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-10-25 | 2025-08-20 | Работы заврешены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 52 | ремонт крыши (переустройство) | будет размещен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 67 | ремонт крыши | отменен
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Свердлова, 34 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-01-31 | 2025-10-07
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 12 | установка ПУ ТЭ ГВС | Договор расторгнут | ООО "Вектор комфорта", 680023, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского. д. 50, пом. 2, оф. 10 Телефон, FAX: 7-4212-475777. E-Mail: torg@feesc.ru ИНН:2721228502 | 2024-05-18 | 2025-01-22 | Расторжение договора
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-10-19 | 2025-08-14 | Подготовка ИД
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 12 | ремонт фасада | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 21 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 34 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-06-03 | 2024-05-17 | Расторжение (протокл отмены решения)
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 44 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Синельникова, 3 | ремонт фасада | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 5 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 5 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ИП Витвицкий Андрей Викторович, 680511, Хабаровский р-н, с. Матвееевка, ул. Надеждинская, д. 17, телефон: 8(914)412-09-70, электронная почта – 789xa@mail.ru, ИНН:272012416504 | 2025-04-23 | 2025-12-28
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Советская, 8 | ремонт ТС | не состоялся
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 15 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 20 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2023-11-17 | 2024-10-10 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 26 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 174 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 174 а | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 191 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-03-07 | 2023-09-22 | Расторжение договора
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 191 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 197 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО "Кровля ДВ", 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2024-08-06 | 2024-11-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 50 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2025-04-09 | 2026-02-02 | Ремонт швов в плитах;
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 54 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 58 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2024-08-20 | 2025-02-15 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 65 а | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "СтройДекор", 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 13, кв. 48; телефон: 79141844778; электронный адрес: StroiDekorDV@yandex.ru; ИНН:2721194910 | 2024-07-04 | 2025-03-10
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 76 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 110 | ремонт подвала | Договор расторгнут - переразмещен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 181Б, офис 217/1. Телефон: 8(4212)41-07-67, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2024-06-18 | 2025-04-13
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 110 | ремонт подвала | размещен аукцион
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ГВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ХВС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Халтурина, 6 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Халтурина, 6 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Черняховского, 13 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО Мастер-Плюс ИНН 2723203648 | 2019-05-20 | 2019-07-31 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 81 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2025-04-09 | 2026-02-02
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Яшина, 31 | ремонт фасада | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 8 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 9 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-11-01 | подг.работы
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 10 | ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 1 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Расторжение
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 2 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Расторжение
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 40 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Тантал+" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2703058865 | 2025-02-15 | 2025-12-11
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-10-16 | 2025-08-11 | приостановка до весны, из-за низк.температур
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 14/2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-10-16 | 2025-08-11 | приостановка до весны, из-за низк.температур
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 14/3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-10-16 | 2025-08-11 | приостановка до весны, из-за низк.температур
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 22/4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 22/4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 17/3 | ремонт ТС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 17/3 | ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 10 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 10 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 41/3 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 41/3 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 45 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 45 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58/2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58/2 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 31 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | утепл.торцов. Устр.направл.ремонт швов
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 49 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Эгида» адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 18-5, телефон: 8(4217)273507 эл. почта - egida_kms@mail.ru, ИНН: 2703093228 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Согл.цвет.кров.покр с ОМС, подг.работы
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 52/3 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 52/3 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 62 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 62 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 9 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 9 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 9 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Кирова, 21/2 | ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Комсомольская, 49 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | смена шифера, см.обрешетки, р-т стропил,
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Красноармейская, 14/3 | ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Красноармейская, 16/2 | ремонт ГВС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 55 | ремонт ЭС | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 1 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены. Доп соглашение
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 1 | ремонт ВО | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены. Доп соглашение
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 27 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 27 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 37 | ремонт фасада (утепление) | размещен аукцион
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 13 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2025-04-21 | 2026-02-14
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 13/6 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 13/6 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 49/4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 49/4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 2 | ремонт ЭС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 7 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-12-11
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 23 | ПСД на ремонт крыши | передано в ОДР 25.05.2025
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 3 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | передано в ОДР 25.05.2025
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Победы, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-11-01 | см.обрешетки,р-т стропил, устр.покрытия, ВШ
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 19 в | ремонт подвала | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | рассторжение д-ра
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 19 г | ремонт подвала | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | рассторжение д-ра
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Мира, 15 | ремонт ВО | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | п-л затоплены, нет возможности для работ
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Мира, 15 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-11-01
Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Мира, 48 | ремонт крыши | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | РАСТОРЖЕНИЕ
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, мкр. 2-й, 24 | ремонт крыши | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, мкр. 2-й, 46 б | ремонт крыши | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 | ремонт ХВС | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 | ремонт ВО | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 а | ремонт ХВС | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 18 | ремонт ВО | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 20 | ремонт ХВС | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 20 | ремонт ВО | размещен аукцион
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гаражная, 4 | ремонт ВО | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Заводская, 3 | ремонт ВО | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Мичурина, 4 а | ремонт ВО | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 8 | ремонт ХВС | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 10 | ремонт ВО | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 10 а | ремонт ХВС | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 12 | ремонт ХВС | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 9 | ремонт ХВС | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 11 | ремонт ХВС | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 11 | ремонт ВО | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 21 | ремонт ХВС | не состоялся
Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 21 | ремонт ВО | не состоялся
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 9 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 9 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 10 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 10 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 12 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 12 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 3 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 4 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 4 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 5 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 5 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 6 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 6 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Почтовая, 3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Почтовая, 3 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 7 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 7 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 8 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 13 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 19 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 20 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 20 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 34 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 34 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 38 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 38 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 42 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 42 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 43 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 44 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 46 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 46 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 1 | ремонт крыши | размещен аукцион
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-10-19 | 2025-08-14
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 5 | ремонт крыши | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, пер. Тихий, 8 | ремонт крыши | будет размещен
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Академика Павлова, 5 | ремонт ХВС | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Горького, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал+" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2703058865 | 2024-10-26 | 2025-08-21 | Устройство покрытия крыши
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Матросова, 13 | ремонт ВО | будет размещен
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Суворова, 4 | ремонт ГВС | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Суворова, 4 | ремонт ХВС | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ТС | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ГВС | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ХВС | не состоялся
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ВО | не состоялся
Вяземский муниципальный район Сельское поселение "Село Шереметьево" | с. Шереметьево, ул. Школьная, 14 | ремонт ВО | не состоялся
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Казачья, 14 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Казачья, 16 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 73 | ремонт ТС | не состоялся
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 23 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 29 | ремонт ВО | передано в ОДР 25.05.2025
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 26 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 26 | ремонт фасада | не состоялся
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Театральная, 4 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Шолохова, 35 в | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Георгиевка" | с. Георгиевка, ул. Центральная, 92 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-22 | 2026-01-15
Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Георгиевка" | с. Георгиевка, ул. Центральная, 92 | ремонт ТС | передано в ОДР 25.05.2025
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. 12 Декабря, 104 | установка ПУ ТЭ | Передано в ПО (у Савина)
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 5 б | установка ПУ ТЭ ГВС | Передано в ПО (у Савина)
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Заводская, 5 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Подготовка ИД
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 13 | ремонт фасада | передано в ОДР 25.05.2025
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 13 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Устройство водосточной системы, устранение замечаний
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-04-26 | 2026-02-19
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 15 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-23 | 2025-10-01
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 16 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-04-21 | 2025-11-06
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Советская. 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Демонтаж старого покрытия
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 11 | ремонт фундамента | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 17 | ремонт крыши | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Демонтаные работы; ремонт стропильной системы
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 40 а | ремонт ТС | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 1 а | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 1 а | установка ПУ ХВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 3 | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 3 | установка ПУ ХВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Лесозаводская, 8 а | ремонт ТС | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 1 | ремонт подвала | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 1 | ремонт ТС | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Огородная, 25 | ремонт ХВС | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 20 | ремонт крыши | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 а | ремонт ТС | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Садовая, 9 а | ремонт ВО | будет размещен
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Садовая, 9 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-11-19 | 2025-05-15 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 5 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 5 | ремонт крыши | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 9 | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-02 | 2025-03-08 | Расторжение
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 9 | ремонт ЭС | не состоялся
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 35 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 35 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 37 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2025-04-25 | 2025-11-01
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | ремонт фундамента | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-02 | 2025-03-08 | Расторжение
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | установка ПУ ХВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-02 | 2025-03-08 | Расторжение
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, б-р Приморский, 21 а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-12-19 | 2025-08-25 | Работы завершены
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 1 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 5 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 7 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 5 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Серышева, 1 | ПСД ПУ УУ ТЭ | передано в ОДР 25.05.2025
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС» (2722120653) УСН г.дир. Ханахян Анжела Ардоевна 90 млн. до 13.03.2028 | 2025-04-10 | 2026-02-03
Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 23 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Советская, 10 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 1 | ПСД на замену лифтов | передан в ОДР (19.03.2025)
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 1 | замена лифтов | передан в ОДР (19.03.2025)
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 24 | ремонт крыши (переустройство) | не состоялся - переразмещен
Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 24 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-03-13 | 2025-11-01 | подг.мат-ла, огнезащита
Аяно-Майский муниципальный район Сельское поселение "Село Аян" | с. Аян, ул. Пшеничного, 3 | ПСД на ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
Аяно-Майский муниципальный район Сельское поселение "Село Аян" | с. Аян, ул. Пшеничного, 3 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
Верхнебуреинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" | рп. Чегдомын, ул. Софийская, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Строй-Альянс" | 2025-03-18 | 2025-10-01
Верхнебуреинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" | рп. Чегдомын, ул. Чегдомынская, 3 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Строй-Альянс" | 2025-03-18 | 2025-10-01
Верхнебуреинский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Герби" | п. Гебри, ул. Саратовская, 9 | ремонт ВО | Договор заключен
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Молодежный" | п. Молодежный, ул. Таежная, 1 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Молодежный" | п. Молодежный, ул. Таежная, 1 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | с. Селихино, ул. Деповская, 71 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | с. Селихино, ул. Деповская, 71 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Гайдара, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-12-11 | подготвительныен работы
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Гайдара, 12 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Ремонта межпан.швов
Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Гайдара, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | д-ж ковра, стяжки устр.стяжки,
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, пер. Комсомольский, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Подготовительные работы, закупка материала
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, пер. Комсомольский, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11 | Демонтажные работы; ремонт стропильной системы; устройство пароизоляции и обрешетки; монтаж профлиста
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, пер. Комсомольский, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Подготовительные работы, закупка материала
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 1 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | "ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-27 | 2026-03-11
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | "ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-27 | 2026-03-11
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 9 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-22 | 2025-11-01
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 17 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-10-26 | 2025-08-21 | Работы завершены
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 21 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11 | Устройство обрешетки
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Школьная, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-22 | 2025-11-01
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Школьная, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сосновка" | с. Сосновка, ул. Геологов, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-18 | 2026-01-11 | Устройство обрешетки
Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | рп. Корфовский, ул. Ленина, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-10-19 | 2024-08-14
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Бычиха" | с. Бычиха, ул. Новая, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кадар", 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 29, офис 36; телефон/факс: 8(42135) 2-54-18; электронная почта – kadar2000@yandex.ru, ИНН: 2705091160 | 2024-10-26 | 2025-05-01 | Доп соглашение
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Мирное" | с. Мирное, ул. Клубная, 15 | ремонт ЭС | размещен аукцион
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Мирное" | с. Мирное, ул. Рабочая, 9 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кадар", 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 29, офис 36; телефон/факс: 8(42135) 2-54-18; электронная почта – kadar2000@yandex.ru, ИНН: 2705091160 | 2024-10-26 | 2025-08-21 | Демонтаж старого покрытия
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Малышево" | с. Малышево, ул. Гаражная. 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «КроФас» адрес: 680045, г. Хабаровск, 3-й Путевой пер., д. 5, кв. 114; телефон: 929-403-46-52, эл. почта: krofasooo@bk.ru, ИНН: 2723197190; | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Подготовительные работы, закупка материала
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Малышево" | с. Малышево, ул. Гаражная, 11 | ПСД на ремонт фундамента | размещен аукцион
Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Некрасовка" | с. Некрасовка, ул. Солнечная, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-11-03 | 2025-08-29
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Милицейская, 21 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Хабаровская компания промышленного и гражданского домостроения" Юр.адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84 офис 3; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 111; тел. 8(914)421-46-69; эл. почта: DEMCHENKO080@mail.ru. ИНН: 2723217834 | 2023-08-02 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 56 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Центр строительных технологоий Инжиниринг" 680038 г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 5 п. 1, фактический, почтовый: 680038 г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 5 п. 1; телефон: 8-4212-201-631; электронная почта - cst.khv@gmail.com | 2023-05-03 | 2024-04-16 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 43 | ремонт фасада (утепление) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 84 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО УК «Альфа-Строй» адрес: 680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Гаражная, д. 21, оф 40; тел: (915) 100-04-05; эл. почта – ooosu-9@bk.ru, ИНН: 2720062131 | 2023-11-01 | 2024-09-01 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Постышева, 25 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-06-08 | 2024-04-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 73 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «КроФас» адрес: 680045, г. Хабаровск, 3-й Путевой пер., д. 5, кв. 114; телефон: 929-403-46-52, эл. почта: krofasooo@bk.ru, ИНН: 2723197190; | 2023-06-03 | 2024-03-28 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 60 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-06-08 | 2024-04-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 а | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-02-22 | 2023-12-18 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД ПУ ТЭ ГВС | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД ПУ ХВС | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт подвала | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО «ГенСтройПроект», юр.адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, кв. 40, ком. 1, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б. тел.: 7(913)829-97-02, +7-3822-407 доб. 286; эл.почта: qwert578@yandex.ru, ИНН: 7017051221 | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | замена лифтов | Договор заключен | ООО "ПФ "Амурлифт" 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 9, оф. 32; телефон: 8(4212)50-36-92, электронный адрес: amurliftpf@mail.ru, ИНН: 2722038582 | 2024-07-02 | 2024-09-19 | Работы завершены
Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | историко-культурная экспертиза | Договор заключен |  | 2023-05-23 | 2024-10-03 | Историко-культурная экспертиза пройдена
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 4 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 5 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-10-24 | 2024-03-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 3 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 4 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 6 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | пер. Дворцовый, 10 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | пер. Дворцовый, 12 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 30 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Копылова, 32 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Копылова, 45/2 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-10-24 | 2024-03-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 36/3 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 42/2 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 60 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 26/2 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 26/2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 26/2 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 34/3 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Первостроителей, 15/3 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 18 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/4 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 45/3 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Казачья, 14 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Хабаровская компания промышленного и гражданского домостроения" Юр.адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84 офис 3; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 111; тел. 8(914)421-46-69; эл. почта: DEMCHENKO080@mail.ru. ИНН: 2723217834 | 2023-05-19 | 2024-03-13 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 57/4 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Баррикадная, 18 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Баррикадная, 18 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Баррикадная, 18 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Заводская, 9 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Заводская, 10 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 5 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/2 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/3 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 37 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Кирова, 21/3 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Комсомольская, 65 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-04-26 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 22 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-04-26 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 22 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 22 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 28 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-04-26 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 30 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 30/2 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 36 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 48 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 49 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 58 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 103 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 103 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Машинная, 15/2 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Машинная, 21 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Машинная, 21/2 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Молодогвардейская, 3 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Молодогвардейская, 7 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Молодогвардейская, 26 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Орехова, 55/3 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Пермская, 7 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Пермская, 7 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Разработка ПСД и сметы
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Почтовая, 15/2 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сидоренко, 1 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2024-04-06 | 2024-09-02 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сидоренко, 15 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 26 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 26 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 31 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-04-26 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 9 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 11 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 21 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сусанина, 61 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сусанина, 75 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Чапаева, 4 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Чапаева, 4 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Чапаева, 4 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Чапаева, 4 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 14 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 14 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 18 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 18 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 18 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 22 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 22 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 22 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 24 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-04-26 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Восточное, 24 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-04-26 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 27 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 27 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 27 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-04-16 | 2024-12-21 | Работы завершены
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 43 | ремонт фасада (утепление) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Театральная, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-14 | 2024-09-08 | Работы завершены
Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Вокзальная, 14 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-07-05 | 2024-01-20 | Работы завершены
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 7 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Хабаровская компания промышленного и гражданского домостроения" Юр.адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84 офис 3; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 111; тел. 8(914)421-46-69; эл. почта: DEMCHENKO080@mail.ru. ИНН: 2723217834 | 2023-05-19 | 2024-03-13 | Работы завершены
Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 7 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО "Хабаровская компания промышленного и гражданского домостроения" Юр.адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84 офис 3; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 111; тел. 8(914)421-46-69; эл. почта: DEMCHENKO080@mail.ru. ИНН: 2723217834 | 2023-05-19 | 2024-03-13 | Работы завершены
Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 7 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Хабаровская компания промышленного и гражданского домостроения" Юр.адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84 офис 3; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 111; тел. 8(914)421-46-69; эл. почта: DEMCHENKO080@mail.ru. ИНН: 2723217834 | 2023-08-02 | 2024-09-01 | Работы завершены. Суд